113年牛羊產業結構調整計畫

國產羊肉（FGM）及國產羊乳（GGM）產品推介活動

專案需求說明書

壹、專案名稱：113年國產羊肉（FGM）及國產羊乳（GGM）產品推介活動

貳、執行期間：自簽約日起至中華民國113年12月31日止

參、專案緣起：

一、國產羊乳：強化國人對GGM羊乳標章的認識，結合地產地消、綠色消費等理念，於夏季結合羊乳飲料推廣、羊乳調飲產品宣傳，加強上班族、學生族群和銀髮族消費族群的體驗，期彰顯國產羊乳純正優質形象、透過多元創意行銷通路與國產羊乳營養知識的傳遞，提升國人對國產羊乳喜愛度，進而刺激國產羊乳夏季消費量。

二、國產羊肉：為打破國人認為羊肉為傳統冬季食補的觀念，鼓勵國人夏季消費國產羊肉，強化國人食用羊肉四季皆宜的觀念，並彰顯國產羊肉新鮮、在地、優質、安全的形象，透過多元創意羊肉料理行銷推廣，提升國人對國產羊肉的好感度，進而刺激國產羊肉消費量。

肆、執行重點：

一、預定113年10~11月辦理國產羊肉（FGM）及國產羊乳（GGM）產品推介活動記者會各1場次及活動各1場次，合計4場次。

二、記者會應先行於活動前辦理，並透過廣宣媒體公告周知。

三、活動地點：

以能觸及國產羊肉（FGM）及國產羊乳（GGM）產品主要消費族群之場地為佳。

四、活動內容建議：

（一）記者會：形式不限，預為推介活動暖場宣傳。

（二）推介活動：

1. 主題式活動，有藝人、名人、醫師或營養師出席代言為佳。

2. 宣達國產羊肉（FGM）及國產羊乳（GGM）產品新鮮、在地、

優質、營養、安全的形象。

3. 得標廠商應協助參展業者文宣設計及輸出，內容須以參展業者之產品相關宣傳、標章介紹等為主，傳達正向訊息。

4. 針對國產羊肉（FGM）四季皆宜的特點及營養價值、國產羊乳（GGM）含A2β酪蛋白特性及營養價值為主題，製作行銷推介活動形象及文宣品設計。

伍、投標廠商具體規劃執行內容：

一、國產羊肉（FGM）及國產羊乳（GGM）產品推介記者會各1場次及活動各1場次，合計4場次。

（一）投標廠商應於提案時，具體提出活動主軸、文宣、內容、時間、地點…等規劃，並由投標廠商規劃活動整體形象佈置及文宣品設計…等各相關事宜並執行之。

（二）由投標廠商規劃能夠提高本推介活動效益之相關文案。（相關佈置物及文案均要設計樣稿或示意圖）

二、規劃及辦理國產羊肉（FGM）及國產羊乳（GGM）產品推介記者會及活動主背板形象設計、參展業者及活動現場文宣物品設計；每場記者會活動紀念品至少150份，西式餐盒至少150份。

三、上述記者會活動公關操作之媒體露出，包含記者會、推介活動之相關電視媒體至少2則、平面媒體至少3則、網路報導至少25則。

四、協助邀請醫師或營養師主筆，針對國產羊肉四季皆宜的特點及營養價值、國產羊乳含A2β酪蛋白特性及營養價值為主題，撰寫書面專題報導各1則，並刊登於親子或健康養生類雜誌，且提供本協會自行宣傳應用。

五、為加強效果與執行效益，參與投標廠商就預算範圍內作合理分配，並設計其他的加值服務或執行內容（由投標廠商自行發揮），以求本案發揮最大效益。

六、投標廠商提案時，企劃書除須包含所有規劃項目之確定執行內容、時間表外；另須提出本案執行結束可供驗收之項目、內容、數量、驗收品型式、價格分析表、驗收表…等相關資料。

※價格分析表請列明標價金額，請以中文大寫書明金額（含稅）。

七、評選委員得就企劃書內容未盡完備之事宜提請修訂。

陸、執行經費

一、國產羊肉（FGM）產品推介活動：新台幣玖拾萬元整（含稅）。

二、國產羊乳（GGM）產品推介活動：新台幣玖拾萬元整（含稅）。

柒、企劃書製作規定

一、一般規定：

（一）「企劃書」製作必須完全符合本文件所列之規定。

（二）各投標廠商提送之「企劃書」不予退回，但在議價完成前，本協會及評審委員對廠商之「企劃書」內容負有保密責任。

二、企劃書裝訂方式：

       「企劃書」須以A4尺寸紙張編製、彩色印刷及裝訂，封面須註明專案名稱、投標廠商名稱及企劃書提出日期。

三、企劃書交付方式：

企劃書（含其他投標文件）一律以郵寄或專人送達方式，須於投標規定期限內交付本協會，另須將企劃書以電子檔方式（ppt格式）寄至本協會電子信箱（e-mail：goat.tw@msa.hinet.net）。

四、企劃書交付份數：8份。

捌、本案之投標廠商評選方式

一、招募方法：

（一）採企劃書比案公開評選方式。

（二）本協會於投標規定期限內接獲投標廠商之企劃書及其他投標文件後，即進行投標廠商資格標審查。

（三）參與投標廠商通過資格標審查後，本協會將擇期召開評選會，並通知及安排投標廠商簡報日期。

二、評選方式：

（一）本案採公開評選方式，由本協會邀請四位（含）以上之評選委員評審，擇優委任執行本案。

（二）評選方式採取序位法評選，每一評選委員於「評分表」中對個別廠商每一評分項目分別評分，並將配分合計轉換為序位，配分合計最高者序位為1，次高者序位為2，餘類推；評選項目及配分詳如「評分表」，由評選委員評選出優勝廠商，擇期優先議價。

（三）經出席評選委員評定之平均分數未達70分者，即不具備優勝廠商資格。如參與甄選之廠商均未達本會需求者，評選委員會有權全部不予錄用，參加投標廠商不得異議。

（四）評比序位合計分數最低者為最優勝廠商，次低者為次優勝廠商，餘類推。若同時有2家（含）以上廠商序位相同時，以標價低者優先議價。若遇標價仍相同時，擇獲得評選委員評定序位第一較多者優先議價；仍相同者，抽籤決定之。

（五）本協會召開評選會議時，參加投標廠商進行企劃案簡報時間為15分鐘，第12分鐘按第一次鈴，第15分鐘按第二次鈴，鈴響即停止簡報。答詢採統問統答方式，詢答時間為15分鐘。

（六）參與投標廠商因故無法參與辦理評選，亦不得提出任何補償或賠償要求。

玖、投標廠商規劃與執行本專案應注意事項：

一、投標廠商應自行向有關單位（如中央畜產會家畜組、本協會及相關專業領域之學者、專家）或上網尋求相關資源進行資料彙整。

二、企劃書交付時間、地點及方式：

企劃書及其他投標文件須於113年8月15日前依投標規定期限內，以快遞、掛號郵寄或專人送達方式，寄送至中華民國養羊協會（嘉義市彌陀路105號）。

三、取得第一優先議價之投標廠商應於本協會規定日內完成評選委員建議修正執行內容，並提出規劃內容之具體排程及執行細節……等，經本協會認可後，始得議價、簽約、執行。

若第一優先議價之投標廠商未能於上述時間內辦理完成時，本協會得決定由第二優先議價投標廠商進行上述各項工作。取得第一優先議價之投標廠商不得異議。

四、有關本案之宣傳企劃與執行內容部分，於執行期限內，針對該期間所執行相關廣宣項目，提出結案報告。

五、計畫執行過程中，投標廠商所提供與本案有關之一切費用，均由投標廠商自行負擔，本協會不予補貼。

六、投標廠商如在契約使用專利品，或專利性履約方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由投標廠商依照有關法令規定處理，其費用亦由投標廠商負擔。

七、投標廠商對本文件之內容有疑義時，請逕洽本專案聯絡人。

聯絡人：中華民國養羊協會 林冠德專員

電 話：05-2165048

地 址：嘉義市彌陀路105號

拾、執行與驗收：

一、驗收項目及方式:

（一）應依據合約書所附投標廠商所提企劃案之執行內容項目驗收，計畫執行結束時由投標廠商檢附相關資料、執行成果及結案報告，書面一式3份及USB電子檔3份送至本協會進行驗收。

（二）其他，依據合約內容之驗收規定辦理。

二、驗收地點:

於本協會或依企劃書與合約書所列之地點，本協會亦得視實際需要指定地點驗收。